## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
软件开发进度表
| 软件开发进度表 | 软件开发进度表 - 软件开发进度表

## 软件开发进度表 - 软件开发进度表
软件开发进度表
阶段 | 主要工作 | 需求 | 设计 | 开发天数 | 测试 | 特别说明(如计算逻辑复杂，技术实现难..) | 计划起始时间 | 计划完成时间
注册/登陆模块 | 注册 |  | 0.5 | 1 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14
| 注册服务协议 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 2018-08-14 | 2018-08-15
| 忘记密码 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 2018-08-14 | 2018-08-15
| 邮箱验证 |  | 0.5 | 1 |  |  | 2018-08-15 | 2018-08-16
前台模块 | 首页 |  | 1 | 1 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-17
| 产品服务 |  | 1 | 1 |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-18
| 收费说明 |  | 1 | 1 |  |  | 2018-08-18 | 2018-08-19
| 关于网站 |  | 1 | 1 |  |  | 2018-08-19 | 2018-08-20
| 在线客服 |  | 1 | 1 |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-21
账户管理 | 账户信息 |  | 0.2 | 1 |  |  | 2018-08-21 | 2018-08-22
| 身份证维护 |  | 0.2 | 1 |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-23
| 寄件人管理 |  | 0.2 | 1 |  |  | 2018-08-23 | 2018-08-24
| 收件人管理 |  | 0.2 | 1 |  |  | 2018-08-24 | 2018-08-25
| 充值管理 |  | 0.2 | 2 |  |  | 2018-08-25 | 2018-08-27
| 消费记录 |  | 0.5 | 2 |  |  | 2018-08-27 | 2018-08-29
| 问题件管理 |  | 0.5 | 2 |  |  | 2018-08-29 | 2018-08-31
运单管理 | 在线下单 |  | 0.5 | 3 |  | 提供申请的第三方支付接口和确认使用支付的渠道 | 2018-08-31 | 2018-09-03
| 运单列表 |  | 0.5 | 2 |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-05
后台管理 | 运单管理 |  |  | 2 |  |  | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 仓库管理 |  |  | 3 |  |  | 2018-09-07 | 2018-09-10
| 用户管理 |  |  | 2 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-12
| 渠道管理 |  |  | 3 |  | 需提前确认相关规则和运货商选择 | 2018-09-12 | 2018-09-15
| 扣款管理 |  |  | 1 |  |  | 2018-09-15 | 2018-09-16
| 国内转运管理 |  |  | 1 |  |  | 2018-09-16 | 2018-09-17
| 信息管理 |  |  | 1 |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-18
| 打印模版管理 |  |  | 1 |  |  | 2018-09-18 | 2018-09-19
第三方接口 | 运单管理对接 |  |  | 2 |  | 需先拿到接口和文档 | 2018-09-19 | 2018-09-21
| 订单完成状态更新 |  |  | 1 |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-22

## Sheet1
模块 | 主要功能 | 开发人/天 | 特别说明
注册/登陆模块 | 注册 | 1 | 注册-->资料完善-->证件上传-->后台审核-->完成
| 注册服务协议 | 0.5 | 由业务方提供资料
| 忘记密码 | 0.5 | 通过验证邮箱找回
| 邮箱验证 | 1 | 目前只考虑邮箱验证，无需短信验证
前台模块 | 首页 | 1 | 含功能链接、公告文章、运单快捷查询、功能介绍链接、友情链接
| 产品服务 | 1 | 由业务方提供资料
| 收费说明 | 1 | 由业务方提供资料
| 关于网站 | 1 | 由业务方提供资料
| 在线客服 | 1 | 默认显示客服电话、QQ、微信
账户管理 | 账户信息 | 1 | 如姓名、联系方式等
| 身份证维护 | 1 | 上传身份证拍照
| 寄件人管理 | 1 | 需提供身份证
| 收件人管理 | 1 | 需提供身份证
| 充值管理 | 2 | 对接圆支付接口
| 消费记录 | 2 | 包括充值、扣款、税金缴纳记录
| 问题件管理 | 2 | 查询及处理问题件
运单管理 | 在线下单 | 3 | 包括手动下单以及使用模板批量导入订单（接口）
| 运单列表 | 2 | 包括运单查询、修改、处理、导出、在线缴税
后台管理 | 运单管理 | 2 | 订单状态变更及流转
| 仓库管理 | 3 | 维护发货仓库的基本信息
| 用户管理 | 2 | 包括用户创建、审核、编辑、角色管理
| 渠道管理 | 3 | 需提前确认相关规则和运货商选择
| 扣款管理 | 1 | 包括充值、查询、扣款、账户余额调整
| 国内转运管理 | 1 | 系统运单号与国内转运单号对应
| 信息管理 | 1 | 发布、前台模块布局维护
| 打印模版管理 | 1 | 提供多个套打模板的维护
第三方接口 | 运单管理对接 | 2 | 用于接入第三方订单的，此处先预留
| 订单完成状态更新 | 1 | 对接国内快递100，返回物流状态信息
| 合计人天 | 40
| 人天单价 | 650
| 总价 | 26000